**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Муниципального образования**

**Дмитриевский сельсовет**

**Сакмарского района Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2016 №38-п

с.Тимашево

**Об утверждении муниципальной**

**Программы «Устойчивое развитие**

**территории муниципального образования**

**Тимашевский сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Дмитриевского сельсовета от 12.01.2015 года №2-п «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Тимашевского сельсовета .

3..Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тимашевский сельсовет М.А.Ильин

Приложение к постановлению

29.12.2016 № 38-П

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт**  **муниципальной программы муниципального**  **образования Тимашевский сельсовет** | |
| Полное наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области   на 2017 - 2021 годы» (далее по тексту -Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация  муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация  муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1** »Муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на на 2017-2021 годы»;  **Подпрограмма 2** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»;  **Подпрограмма 3** « Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»;  **Подпрограмма 4** «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»  **Подпрограмма 5** «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта МО Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы» |
| Цели муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет |
| Задачи муниципальной программы | -совершенствование муниципальной службы, создание условий для эффективного использования средств бюджета **Тимашевский** сельсовета;  - мероприятия по организации благоустройства;  - обеспечение благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения муниципального образования **Тимашевский** сельсовет;  -создание условий для эффективного использования муниципального имущества и использования средств бюджета поселения;  -создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение природного потенциала; )   -  защита жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охрана общественного порядка, мероприятия по предупреждению преступлений, пресечению административных правонарушений в форме участия в добровольных народных дружинах;  -обеспечение жителей услугами благоустройства;  - предупреждение чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;  -создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствованияи укрепление здоровья населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Перечни целевых показателей подробно описаны в подпрограммах к муниципальной программе  Количественные значения целевых индикаторов приведены в приложении №1. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 -2021годы – срок реализации. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования за весь период реализации составит:  2017 г.- 1438,2 тыс. руб.  2018 г. – 1366,5тыс. руб.  2019 г. – 1577,2 тыс. руб.  2020 г. – 1577,2 тыс. руб.  2021 г.- 1577,2 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Дмитриевского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В  результате реализации программы  к  2021 году  ожидается:  -эффективное выполнение органом местного самоуправления закрепленных за ним полномочий;  -пополнение доходной части бюджета муниципального образования сельского поселения;  -укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели людей при пожарах;  - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей сельского поселения ;   - проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию улиц ;  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - благоустройство территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  - привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории. |

**1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития**

**сферы реализации подпрограммы**

Официальное наименование органа местного самоуправления – администрация муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на основании Устава. Муниципальная Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы» разработана для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Программа определяет цели, задачи и направления развития территории Тимашевского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**Географическая справка**

Муниципальное образование Тимашевский сельсовет находится в северо-восточной части Сакмарского района Оренбургской области. Административный центр поселения – с.Тимашево

**Количество населенных пунктов.**

1 населенный пункт: с.Тимашево. Площадь сельсовета составляет 93,0 га.

**Демография**

Численность населения на 01.01.2016 г. – 620 человек.

**Другие демографические данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статистические данные | 2014 г. | 2015 г. |
| Число родившихся, чел за год | 3 | 2 |
| Число умерших, чел за год | 7 | 7 |

**Экономическое развитие**

**Промышленность.**

На территории Тимашевского сельсовета промышленные предприятия не зарегистрированы.

**Сельское хозяйство.**

На территории Тимашевского сельсовета на 01.01.2016 года зарегистрированы два сельскохозяйственных предприятия

**Транспорт, связь, дорожное хозяйство**

Расстояние от с.Тимашево до районного центра с.Сакмара 50 км., до областного центра г.Оренбург 85 км.

Инфраструктура связи в поселении разделяется на проводную и мобильную. На территории Тимашевского сельского совета действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работает вышка сотовой связи «МТС».

На балансе муниципального образования находится дороги общего пользования протяженностью 6358 м.

**Инвестиции, строительство.**

По состоянию на 01.01.2016 года строительных организаций на территории муниципального образования не зарегистрировано.

**Торговля, бытовое обслуживание**

На территории сельсовета осуществляют деятельность объекты розничной торговли: ИП «Кутельвас В.А.», ИП «Дорноступ В.А», автомагазин выездной торговли Самсонов В.В.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей**

**и решения задач Программы**

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам политики Тимашевского сельсовета и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач, определенных в долгосрочной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года.

Основные приоритеты деятельности Администрации Тимашевского сельсовета направлены на:

определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории муниципального образования Тимашевский сельсовет;

Обеспечение деятельности администрации МО Тимашевский сельсовет, повышение их эффективности и результативности;

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области и муниципальными правовыми актами. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Оренбургской области;

Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории поселения;

Усиление системы противопожарной безопасности на территории муниципального образования Тимашевский сельсовет, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров;

Создание условий для укрепления здоровья жителей МО Тимашевский сельсовет путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Цель Программы - создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Тимашевском сельсовете.

Для достижения этой цели в Программе предусматривается решение следующих задач реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях:

- обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения,

реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий,

- обеспечение пожарной безопасности на территории МО Тимашевский сельсовет;

-   повышение культурного уровня населения МО Тимашевский сельсовет ;

- развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением МО Тимашевский сельсовет по месту жительства.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 по 2021 годы в один этап.

**3. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа разработана для достижения следующей основной цели:

сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет.

Прежде всего это:

- повышение уровня качества жизни населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сел, расположенных на территории сельсовета;

- создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально – экономическому развитию села и реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- создание условий для улучшения социально – демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными задачами программы являются:

1.Совершенствование муниципальной службы, создание условий для эффективного использования средств бюджета Тимашевского сельсовета

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности противопожарной защиты населенных пунктов;

3. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры села;

4. Развитие на территории сельсовета массового спорта;

- удовлетворение потребностей населения;

- повышение уровня качества жизни в селе.

Сроки реализации программы – 2017-2021 годы без деления на этапы. В рамках Программы запланировано проведение мероприятий направленных на повышение эффективности управления социально-экономическим развитием МО Тимашевский сельсовет, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития . Кроме того, будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы муниципального образования Тимашевский сельсовет, повышение результативности ее функционирования, расширение возможностей бюджета для активного развития общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.

**4. Перечень подпрограмм**

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017 – 2021 годы**»** (приложение № 4 к Программе);

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы» (приложение № 5 к Программе);

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 г.»; (Приложение № 6 к Программе) ;

Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» (приложение №7 к Программе)

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта МО Тимашевский сельсовет на 2017-2021 г.»(приложение №8 к Программе)

**5. Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2017-2021 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, а также средств федерального, областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 7536,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 г.- 1438,2 тыс. руб.

2018 г. – 1366,5тыс. руб.

2019 г. – 1577,2 тыс. руб.

2020 г. – 1577,2 тыс. руб.

2021 г.- 1577,2 тыс. руб.

Администрация сельского поселения в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы администрация сельского поселения руководствуется целью и задачами муниципальной программы.

Объем расходов на 2017 - 2019 годы приведен в соответствие с объемом средств бюджета сельского поселения. Объем расходов последующих лет определен экспертно с учетом достижения контрольных значений индикаторов развития сельского поселения, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области Российской Федерации до 2021 года. Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения бюджета сельского на соответствующий финансовый год и плановый период. Обобщенно информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы, прогнозная оценка ресурсного обеспечения представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

**6. Механизм реализации Муниципальной Программы.**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация муниципального образования Тимашевский сельсовет. Муниципальное образование:   
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы;  
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;  
- вносит предложения по уточнению расходов по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;  
- осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;  
- заключает соглашения с органами исполнительной власти о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета Оренбургской области и субвенций из федерального бюджета;  
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;  
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Управление Программой возлагается на администрацию муниципального образования Тимашевский сельсовет. Финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет Совет депутатов муниципального образования Тимашевский сельсовет.

**7. Регулирование и управление рисками**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков и негативных факторов:

сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевского сельсовета от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары, динамика которых подвержена влиянию не только фундаментальных, но и спекулятивных факторов и не может быть точно спрогнозирована. Это снижает точность прогнозов социально-экономического развития, снижает эффективность системы стратегического управления. Резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках может ставить под угрозу достижение целей Программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее мероприятий. Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов Программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий.

Минимизация влияния данного риска зависит от политики федеральных органов власти, направленной на снижение негативного воздействия этого фактора в целом на экономику страны, а также опережающего развития обрабатывающих отраслей промышленности, малого предпринимательства, позволяющих диверсифицировать региональную экономику;

высокий уровень межмуниципальных различий в развитии инфраструктуры, кадрового потенциала, качества институтов управления может снизить общий эффект от предпринимаемых мер по повышению качества управления, созданию благоприятной деловой среды в муниципального образования Тимашевский сельсовет.

**8. Комплексная оценка эффективности реализации Программы**

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

8.1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

8.2.Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с**  **показателями**  **муниципальной**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| **Подпрограмма №1** **«муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017 – 2021 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1 :Совершенствование системы муниципального управления | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | | Достижение запланированных результатов деятельности администрации муниципального образования Дмитриевский сельсовет по выполнению своих полномочий, приведет повышению эффективности деятельности администрации, тем самым к повышению качества муниципального управления. |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 1 | |
| 2 | Мероприятие 2 Развитие муниципальной службы | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 | | 2021 | | Увеличение доли муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование |  |  | |
| 3 | Мероприятие 3 :Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | | Выполнение переданных государственных полномочий на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 1 | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Мероприятие 1 :Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | Администрация  МО Тимашевский сельсовет | 2017 год | 2021 год | Уменьшение количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечение сокращения общего количества пожаров и материальных потерь от них |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 |   **Подпрограмма №3»** **Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 1: Озеленение территории поселения | | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния населенных пунктов |  | | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 3 |
| 6 | Мероприятие 2 :Прочие мероприятия по благоустройству поселения | | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  Улучшение санитарного состояния территории поселения, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования |  | | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 3 |
| **Подпрограмма №4 «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет**  **Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»**  **.** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 1:  «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» | Администрация МО Тимашевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | | снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения | увеличение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 4 | |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие 1: Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта. | Администрация МО Дмитриевский сельсовет | | 2017 год | | 2021 год | | Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 5 | |
|  | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

на 2017 - 2021 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы**» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1: «Совершенствование системы муниципального управления» | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: повышение уровня удовлетворенности жителей качеством муниципального управления | % | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| 1.1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | % | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1.2 | Мероприятие 2: «Развитие муниципальной службы « | | | | | | |
| 1.2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | % | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 |
| 1.2.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3  1.3.1 | Мероприятие 3 :» Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Целевой показатель (индикатор) 1: степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Тимашевский сельсовет** на 2017 – 2021 годы» | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | % | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 |
| 2.1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.3 | Целевой показатель (индикатор) 3: количество зарегистрированных пожаров | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Целевой показатель (индикатор) 4: количество  людей,  погибших при пожаре | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма №3 « Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2020 годы»** | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1: «Повышение качества и условий проживания граждан « | | | | | | |
| 1.1.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: количество высаженных деревьев | шт | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  |  | | | | | | |
| 1.1.2 | Целевой показатель (индикатор) 1: количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | Целевой показатель (индикатор) 2: уровень благоустройства территории | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет**  **Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»** | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 1: «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет» | | | | | | |
| 4.1.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: доля защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях | % | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
|  | | | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма №5: «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта в МО Тимашевский сельсовет на 2017-2020 гг»** | | | | | |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта | | | | | |  |
| 5.2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: количество проводимых массовых спортивных мероприятий | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

на 2017 - 2020 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** |  | | **Объем бюджетных ассигнований** | | |
|  | | |
| **2017год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории  муниципального образования  Тимашевский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области  на 2017 - 2021 годы | Местный бюджет | Х | 1438,2 | 1366,5 | 1577,2 | 1577,2 | 1577,2 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы | Местный бюджет | Х | 711,1 | 700,1 | 678,0 | 678,0 | 678,0 |
|  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование системы муниципального управления | Местный бюджет |  | 162,4 | 151,4 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Развитие муниципальной службы | Местный бюджет |  | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 |
|  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Федеральный бюджет |  | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
|  | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограм ма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017 – 2021 годы | Местный бюджет | Х | 63,0 | 53,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | Местный бюджет |  | 63,0 | 53,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 | Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы | Местный бюджет |  | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1. | Повышение качества и условий проживания граждан | Местный бюджет |  | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 | «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Тимашевский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» | Местный бюджет | Х | 170,0 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 3100,0 | - | - | - | -- |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 | Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и обеспечения безопасности гидротехнического сооружение | Местный бюджет |  | 170,0 | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4.2 | Проведение достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт водопропускной трубы на гидротехническое сооружение – дамба в с.Тимашево Сакмарского района Оренбургской области» | Местный бюджет |  | 23,7 |  |  |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы рабочей документации на «Капитальный ремонт водопропускной трубы на гидротехническое сооружение – дамба в с.Тимашево Сакмарского района Оренбургской области» | Местный бюджет |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта | Местный бюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению ис­ходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год и оценке достижения запланированных результатов.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

**Паспорт**

**Подпрограммы 1 «Муниципальное управление муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - выполнение полномочий согласно Закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью создания на подведомственной территории условий для формирования современного гражданского общества |
| Задачи подпрограммы | - повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (работ) в сфере реализации муниципальной Программы;  - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной Программы;  - повыше эффективности деятельности органов местного самоуправления;  - создание условий для осуществления эффективной деятельности органа местного самоуправления Тимашевский сельсовет посредством создания оптимальных условий для работы; |
| Основные мероприятия подпрограммы | - Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании;  - Развитие муниципальной службы;  - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - повышение уровня удовлетворенности жителей качеством муниципального управления;  - доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов;  - доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование;  - доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства;  - степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  -повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, формирование негативного отношения населения к проявлению террористической и экстремистской идеологии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2017-2021 годы |
| Объемы фи­нансирования | 2017 г.- 778,7 тыс. руб.  2018 г.- 767,7тыс. руб.  2019 г.- 745,6 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика реализации Муниципальной подпрограммы**

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач масштабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации в настоящее время. На современном этапе реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» требует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. Будучи максимально приближенным к населению, местное самоуправление является первичным уровнем организации публичной власти, обеспечивающим устойчивость и демократичный характер всей системы властных институтов. Под обеспечением деятельности органов местного самоуправления сельского совета понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного осуществления возложенных полномочий. Полноценное и своевременное обеспечение деятельности администрации сельсовета в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения. Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Одну из важнейших ролей в этом направлении играют информационные технологии. Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости муниципальной власти.

Для реализации поставленных Муниципальной подпрограммы целей и задач необходимо осуществить следующее: - материально-техническое обеспечение администрации сельсовета; - организационное обеспечение деятельности администрации сельсовета; - организацию обслуживания и содержания муниципального имущества, необходимого для работы сотрудников администрации сельсовета; - организацию программного, информационного обслуживания деятельности администрации сельсовета;

-обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым проживанием граждан. Муниципальная подпрограмма разработана в целях совершенствования механизма предоставления услуг (работ) населению в рамках полномочий администрации сельсовета, определенных Уставом сельсовета. Для решения сформулированных задач необходима Муниципальная подпрограмма, в рамках которой возможно формирование единого информационного пространства на территории сельсовета, ведения разъяснительной работы среди населения по вопросам предоставления гражданам муниципальных услуг. Деятельность сельсовета должна быть направлена на стабильное, поступательное социально-экономическое развитие сельсовета в целом.

**2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы.**

Целью Муниципальной подпрограммы является:

- выполнение полномочий согласно Закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью создания на подведомственной территории условий для формирования современного гражданского общества Достижение цели Муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (работ) в сфере реализации муниципальной Программы

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной Программы;

- повыше эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для осуществления эффективной деятельности органа местного самоуправления Тимашевский сельсовет посредством создания оптимальных условий для работы.

Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

Перечень целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении №2 к настоящей муниципальной Программе.

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы.

**3. Перечень и характеристика основных подпрограммных мероприятий.**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- эффективное выполнение органом местного самоуправления закрепленных за ним полномочий;

-совершенствование уровня дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в органах местного самоуправления;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- сокращение неэффективных расходов;

- высокий уровень открытости информации о результатах деятельности администрации муниципального образования;

- наличие системы мониторинга и контроля за реализацией программы

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Тимашевский сельсовет на 2017-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация МО Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории МО Тимашевский сельсовет,  защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение пожарной безопасности на территории МО Тимашевский сельсовет;  - создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;  - содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;  - реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;  - уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня  - решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| Основные мероприятия подпрограммы | -Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности;  - оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;  -наличие исправных пожарных гидрантов - количество зарегистрированных пожаров; - количество  людей,  погибших при пожаре; |
| Этапы и сроки реализации | Сроки реализации:  2017-2021 годы. |
| Объемы фи­нансирования | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Администрации МО Тимашевский сельсовет.:  - 2017 г. – 63,0тыс.руб.;  - 2018 г. - 53,0 тыс.руб.  - 2019 г. -43,0 тыс. руб. |

. **I. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков ее развития**

Администрацией муниципального образования Тимашевский сельсовет принимаются все необходимые меры по предупреждению пожаров, активизации разъяснительной работы среди населения, улучшению организации тушения. Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности. На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, материальных ценностей. В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количеством проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.

Однако принятых усилий недостаточно для предотвращения больших потерь от огня. Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, так как противопожарная пропаганда, проводимая только через печать, малоэффективна. Недостаточно надежно решаются проблемы обеспечения пожарной безопасности жилого сектора. Беспокоит пожарная опасность индивидуального жилого сектора, недостатком или полным отсутствием противопожарного водоснабжения, проездов, телефонной связи, эксплуатацией в домах ветхой электропроводки и неисправных печей.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что реализация мероприятий подпрограммы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения, предупредить гибель людей и материальные потери от пожаров. Выполнению поставленной задачи могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет администрация Тимашевского сельского сельсовета.

**2. Основные цели и задачи реализации Программы**

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты сельского поселения , создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

Взаимодействие с подразделениями ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия;

Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Перечень целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении №2 к настоящей муниципальной Программе.

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы

**3.Перечень и характеристика основных подпрограммных мероприятий.**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- уменьшение количества гибели людей при пожарах; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; - повышение уровня подготовки населения сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре; - формирование активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране при ликвидации пожаров; - участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования являются конечными результатами реализации Программы.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021годы»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Благоустройство территории муниципального образования Тимашевский сельсовет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация МО Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | -Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  Улучшение санитарного состояния территории поселения, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования |
| Основные мероприятия программы | -Озеленение территории;  -Прочие мероприятия по благоустройству |
| Целевые показатели(индикаторы) программы | -Количество посаженных деревьев  -Количество ликвидированных свалок  -Уровень благоустройства |
| Этапы и сроки реализации | Сроки реализации:  2017-2021 годы. |
| Объемы фи­нансирования | 2017 г. – 46,5 тыс. рублей,  2018 г. – 46,8 тыс. рублей   1. - 47,1 тыс. руб. |

**1.Общая характеристика реализации Муниципальной подпрограммы.**

Одним из важнейших приоритетов развития сельсовета, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реа­лизации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасно­го проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструкту­ры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения. Муниципальное образование Тимашевский сельсовет включает в себя 1 населенный пункт. Большинство объектов внешнего благоустройства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизнедеятельности населения . Основные нарушения экологической безопасности связанны с недопустимым обращением с отходами (сбор, транспортировка, сжигание отходов, захламление территории). Ежегодно проводятся работы по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета в период весеннего и осеннего месячника благоустройства и периодических субботников. Среди населения проводятся конкурсы на лучшее содержание придомовой территории.

**2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы.**

Целью Муниципальной подпрограммы является:

совершенствование и развитие системы комплексного благоустройства, Тимашевского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Достижение цели Муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач: -повышение качества и условий проживания граждан; - улучшение условий проживания жителей сельсовета: улучшение внешнего вида улиц и прочих объектов благоустройства, отвечающее действующим требованиям и нормам, в т.ч. озеленение и комплексное благоустройство; Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели. Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №2 к настоящей муниципальной Программе. Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы.

**3. Перечень и характеристика основных подпрограммных мероприятий.**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

- выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций; - широкое привлечение населения к благоустройству, обеспечению сохранности и организации текущего содержания дворовых территорий, детских площадок, а также других объектов благоустройства и озеленения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета представлено в приложении № 3 к настоящей Программе

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

**Паспорт**

**подпрограммы 4**  **«Участие в предупреждении и ликвидации последствий черезвычайных ситуаций в границах поселения Тимашевский сельсовет на 2017-2020 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений. |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;  - создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование |
| Целевые индикаторы и показатели задач  подпрограммы | -Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.  -Доля защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Сроки реализации:  2017-2021 годы. |
| Объем финансирования  подпрограммы | 2017 год – 3318,70 тыс. руб.;  2018 год ------- тыс. руб.;  2019 год ------ тыс. руб.; |

**1.Общая характеристика реализации муниципальной подпрограммы.**

Одной из приоритетных задач является защита населения от угрозы возникновения ЧС связанных с разрывом плотины. Гидротехническое сооружение-дамба относятся к потенциально опасным хозяйственным объектам. В настоящее время состояние гидротехнического сооружения-дамбы аварийное. В случае прорыва (во время весеннего паводка) платины создается угроза подтопления 12-ти домовладений (проживает 34 человека) расположенных ниже уровня платины.

В случае прорыва дамбы в зону затопления также попадает, ЛЭП – протяженностью 1,0 км, водопроводные сети – 1,0 км, газопровод 1,0 км, и автомобильная дорога и мост – протяженностью 1,5 км. Объект (плотина) требует капитального ремонта, а именно:

- укрепление земляной насыпи;

- отсыпка булыжным камнем части платины, подвергающегося разрыва;

- установка и бетонирование труб колодцев водосброса;

- установка и бетонирование труб и колодцев водосброса.

Подробное описание и объем работ по ремонту гидротехнического сооружения-дамбы указано в проектно-сметной документации.

**2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы.** Основной целью программы является:

- обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений.

Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), также с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей, решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) государственной программы.

- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

- доля защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях

**3. Перечень и характеристика основных подпрограммных мероприятий.**

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам приведена в приложении №1 к настоящей Программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

- устранение аварийной ситуации на гидротехническом сооружении-дамбе МО Тимашевский сельсовет Сакмарского района;

- обеспечение соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их эксплуатации и ремонте;

- оказание положительного влияния на решение вопроса об обеспечении надежного, безопасного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории муниципального образования Тимашевский сельсовет.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2017 году составляет 3318,7,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 год – 218,7 тыс. рублей.

Более подробная система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования приведена в приложении №3 к настоящей Программе.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Муниципального образования

Тимашевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

**Паспорт**

**подпрограммы 5 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта в МО Тимашевский сельсовет на 2017-2020 гг**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | **-** Создание условий для реализации права широких слоев населения на занятия физической культурой и спортом. |
| Задачи подпрограммы | - увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом и улучшить состояние здоровья населения сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели задач  подпрограммы | -количество проводимых спортивных мероприятий;  - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Сроки реализации : 2017 - 2021 годы |
| Объем финансирования  подпрограммы | 2017 год – 1,0 тыс. руб.;  2018 год – 1,0 тыс. руб.;  2019 год – 1,0 тыс. руб.; |

1. **Общая характеристика реализации муниципальной подпрограммы.**

Важным фактором развития российского общества является стабильное развитие сферы физической культуры и спорта Все спортивно-массовые мероприятия проводятся либо на открытом воздухе, либо в помещении средней школы.

**2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы.**

Целью Муниципальной подпрограммы является:

- Создание условий для реализации права широких слоев населения на занятия физической культурой и спортом.

Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №2 к настоящей муниципальной Программе. Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы.

**3. Перечень и характеристика основных подпрограммных мероприятий.**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

**-**увеличение количества и качества проводимых мероприятий; -увеличение количества жителей, принимающих участие в мероприятиях различного уровня;

- увеличение количество занимающихся физической культурой и спортом и улучшение состояния здоровья населения .

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.